## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Levantamiento Req. | 2019-02-04 | 2019-02-08 | 4
Diagrama de CU | 2019-02-09 | 2019-02-15 | 6
Diagrama de componentes | 2019-02-16 | 2019-02-19 | 3
Modelo ER | 2019-02-20 | 2019-02-27 | 7
Diagrama de clases | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 6
Modelado de datos | 2019-03-08 | 2019-03-16 | 8
Diseño Arquitectonico | 2019-03-17 | 2019-03-24 | 7
Mockups de los modulos | 2019-03-25 | 2019-04-02 | 8
Implementación Login | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 7
Implementación Modulo Usuarios | 2019-04-11 | 2019-04-18 | 7
Implementacion Modulo Equipos | 2019-04-19 | 2019-04-29 | 10
Implementacion Formularios Reportes | 2019-04-30 | 2019-05-10 | 10
Integración y conexion BD | 2019-05-11 | 2019-05-18 | 7
Pruebas de Humo | 2019-05-19 | 2019-05-21 | 2
Pruebas de complejidad | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 2
Pruebas de caja blanca | 2019-05-25 | 2019-05-26 | 1
Pruebas de caja Negra | 2019-05-27 | 2019-05-28 | 1