## Sheet1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha final | Duración (dias)
Levantamiento Req. | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 2
Diagrama de CU | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 3
Diagrama de componentes | 2019-02-11 | 2019-02-15 | 4
Modelo ER | 2019-02-18 | 2019-02-23 | 5
Diagrama de clases | 2019-02-23 | 2019-02-27 | 4
Modelado de datos | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 3
Diseño Arquitectonico | 2019-03-08 | 2019-03-13 | 5
Mockups de los modulos | 2019-03-15 | 2019-03-20 | 5
Implementación de modulos | 2019-03-22 | 2019-04-15 | 24
Pruebas de Humo | 2019-04-19 | 2019-04-21 | 2
Pruebas de complejidad | 2019-04-23 | 2019-04-30 | 7
Pruebas de caja blanca | 2019-05-02 | 2019-05-10 | 8
Pruebas de caja Negra | 2019-05-12 | 2019-05-23 | 11