## Datos Generales
Prestación de Actividades de Calidad de TI
MATRIZ DE ESTIMACIÓN TAREAS DE CALIDAD
|  | Código: | 1 |  | Fecha: | 2019-05-19 |  | Aprobado por: |  | QA
FECHA DEL REGISTRO: |  |  | 19 | 5 | 2019 |  |  | RESPONSABLE: |  | QA
CONTROL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA | AUTOR | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR: |  | CONTROL MODIFICACIONES
1.1 | 2019-05-19 | MS | QA |  |  |  | QA
1.2 | 2019-05-22 | MS | QA |  |  |  | QA
INFORMACIÓN GENERAL
INDICADOR DE REQ / PROYECTO |  |  | Proyecto |  |  |  | NUMERO DE PROYECTO / REQUERIMIENTO: |  |  | Individual
CLIENTE |  |  | Otros |  |  |  | NOMBRE DEL PROYECTO / REQUERIMIENTO: |  |  | MAI
SOLICITANTE | [6 empty] | PLATAFORMA PRINCIPAL AFECTADA:
REQUERIMIENTOS RELACIONADOS: | [9 empty] | TIPO DE RELACIÓN:
PARTICIPANTES EN LA ESTIMACIÓN
NOMBRE | [6 empty] | CARGO/ROL |  |  | OBSERVACIONES
Miguel Silva | [6 empty] | Analista Calidad
CONTACTOS\STAKEHOLDERS
NOMBRE |  |  | CARGO |  |  |  | INFORMACIÓN DE CONTACTO |  |  |  | OBSERVACIONES
Emmanuel Peña |  |  | Desarrollador
Carlos Tachack |  |  | Desarrollador
SUPUESTOS/OBSERVACIONES
AUTOR |  |  |  | SUPUESTO / OBSERVACIÓN
RESULTADOS
ESFUERZO TOTAL Mejor escenario -> 1 CICLO | [6 empty] | 28.1783
ESFUERZO TOTAL Escenario Medio -> 2 CICLOS | [6 empty] | 41.015
ESFUERZO TOTAL Peor Escenario -> 3 CICLOS | [6 empty] | 41.015
ESFUERZO SOPORTE A USUARIO FINAL | [6 empty] | 5.3333
ESCENARIO SELECCIONADO : | [6 empty] | Mejor Escenario 1 CICLO
MODIFICACIONES A LA ESTIMACIÓN
MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN - Total horas según su criterio
MODIFICACIÓN A LA ESTIMACIÓN - Justificación
Note on B9: Preliminar, 1.0 , 1.1, etc.
Note on B14: Escoja de la Lista Desplegable
Note on B15: Escoja de la Lista Desplegable
Note on L17: Escoja de la lista desplegable la relación del Requerimiento con los Requerimientos Relacionados
Note on B24: Personas relevantes para la estimación (cliente e internos a ATH)
Note on B36: Tomado de la Hoja Estimación.
Note on B37: Tomado de la Hoja Estimación
Note on B38: Tomado de la hoja Estimación
Note on B40: Ingrese uno de los tres valores establecidos en las filas anteriores, de acuerdo con su criterio.
Note on B42: Ingrese este valor de acuerdo con su criterio o en su defecto deje en blanco lo que querrá decir que se adhiere al valor de la fila anterior.
Note on B43: Sustente la modificación del valor estimado, en caso de haber diligenciado la fila anterior.

## Selección
Prestación de Actividades de Calidad de TI
MATRIZ DE ESTIMACIÓN TAREAS DE CALIDAD
SELECCIÓN TIPOS DE PRUEBAS A REALIZAR
PLATAFORMA 1: |  | WMB-IFX-DATAPOWER
TIPOS DE PRUEBAS |  |  | RECOMENDACIÓN (PROYECTOS / MANTENIMIENTOS) | JUSTIFICACIÓN
Pruebas SMOKE: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Es un testing rápido que se realiza no tanto para encontrar bugs sino para asegurarse que la funcionalidad básica del software o de una parte del software se comporta correctamente. SIEMPRE DEBEN REALIZARSE. |  | SI
Pruebas FUNCIONALES: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Estas pruebas confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido satisfactorios (Validación). POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI
Pruebas de REGRESIÓN: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Pruebas que intentan descubrir las causas de nuevos errores, inducidos por cambios recientemente realizados en partes de la aplicación. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI
Pruebas de CARGA: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Concurrencia (alto número de usuarios susceptible de estar realizando el proceso de negocio de manera concurrente) |  | NO
Previsión de picos transaccionales |  | NO
Pruebas de SEGURIDAD |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
¿Diferentes niveles de accesibilidad a la información? |  | NO
¿Se modifican o se tocan datos PCI. Los datos PCI son todos lo que tienen que ver con el PAN (Primary Account Number - Numero Principal de la Tarjeta ) de las tarjetas. Si se modifican o se tocan datos privados y/o confidenciales según el numeral 9.8.4 de la política de seguridad de la información.? |  | NO
Pruebas de EXCEPCIÓN |  | Exposición (SI / NO)
Es un evento anormal que ocurre durante la ejecución de un método y que se maneja explícitamente a través del lanzamiento de una excepción. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI
Pruebas de CONFIGURACIÓN |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de hardware? |  | NO
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de software base? |  | NO
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos? |  | NO
Pruebas de DESEMPEÑO |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos? |  | NO
SELECCIÓN TIPOS DE PRUEBAS A REALIZAR
PLATAFORMA 2:
TIPOS DE PRUEBAS |  |  | RECOMENDACIÓN (PROYECTOS / MANTENIMIENTOS) | JUSTIFICACIÓN
Pruebas SMOKE: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Es un testing rápido que se realiza no tanto para encontrar bugs sino para asegurarse que la funcionalidad básica del software o de una parte del software se comporta correctamente. SIEMPRE DEBEN REALIZARSE.
Pruebas FUNCIONALES: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Estas pruebas confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido satisfactorios (Validación). POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN.
Pruebas de REGRESIÓN: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Pruebas que intentan descubrir las causas de nuevos errores, inducidos por cambios recientemente realizados en partes de la aplicación. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN.
Pruebas de CARGA: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Concurrencia (alto número de usuarios susceptible de estar realizando el proceso de negocio de manera concurrente)
Previsión de picos transaccionales
Pruebas de SEGURIDAD |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
¿Diferentes niveles de accesibilidad a la información?
¿Se modifican o se tocan datos PCI. Los datos PCI son todos lo que tienen que ver con el PAN (Primary Account Number - Numero Principal de la Tarjeta ) de las tarjetas. Si se modifican o se tocan datos privados y/o confidenciales según el numeral 9.8.4 de la política de seguridad de la información.?
Pruebas de EXCEPCIÓN |  | Exposición (SI / NO)
Es un evento anormal que ocurre durante la ejecución de un método y que se maneja explícitamente a través del lanzamiento de una excepción. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN.
Pruebas de CONFIGURACIÓN |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de hardware?
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de software base?
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
Pruebas de DESEMPEÑO |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
SELECCIÓN TIPOS DE PRUEBAS A REALIZAR
PLATAFORMA 3:
TIPOS DE PRUEBAS |  |  | RECOMENDACIÓN (PROYECTOS / MANTENIMIENTOS) | JUSTIFICACIÓN
Pruebas SMOKE: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Es un testing rápido que se realiza no tanto para encontrar bugs sino para asegurarse que la funcionalidad básica del software o de una parte del software se comporta correctamente. SIEMPRE DEBEN REALIZARSE. |  | SI | X
Pruebas FUNCIONALES: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Estas pruebas confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido satisfactorios (Validación). POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de REGRESIÓN: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Pruebas que intentan descubrir las causas de nuevos errores, inducidos por cambios recientemente realizados en partes de la aplicación. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de CARGA: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Concurrencia (alto número de usuarios susceptible de estar realizando el proceso de negocio de manera concurrente)
Previsión de picos transaccionales
Pruebas de SEGURIDAD |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
¿Diferentes niveles de accesibilidad a la información? |  |  |  | Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
¿Se modifican o se tocan datos PCI. Los datos PCI son todos lo que tienen que ver con el PAN (Primary Account Number - Numero Principal de la Tarjeta ) de las tarjetas. Si se modifican o se tocan datos privados y/o confidenciales según el numeral 9.8.4 de la política de seguridad de la información.?
Pruebas de EXCEPCIÓN |  | Exposición (SI / NO)
Es un evento anormal que ocurre durante la ejecución de un método y que se maneja explícitamente a través del lanzamiento de una excepción. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de CONFIGURACIÓN |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de hardware?
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de software base?
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
Pruebas de DESEMPEÑO |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
SELECCIÓN TIPOS DE PRUEBAS A REALIZAR
PLATAFORMA 4:
TIPOS DE PRUEBAS |  |  | RECOMENDACIÓN (PROYECTOS / MANTENIMIENTOS) | JUSTIFICACIÓN
Pruebas SMOKE: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Es un testing rápido que se realiza no tanto para encontrar bugs sino para asegurarse que la funcionalidad básica del software o de una parte del software se comporta correctamente. SIEMPRE DEBEN REALIZARSE. |  | SI | X
Pruebas FUNCIONALES: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Estas pruebas confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido satisfactorios (Validación). POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de REGRESIÓN: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Pruebas que intentan descubrir las causas de nuevos errores, inducidos por cambios recientemente realizados en partes de la aplicación. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de CARGA: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Concurrencia (alto número de usuarios susceptible de estar realizando el proceso de negocio de manera concurrente)
Previsión de picos transaccionales
Pruebas de SEGURIDAD |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
¿Diferentes niveles de accesibilidad a la información? |  |  |  | Siempre debe justificar su selecció, ya sea SI ó NO
¿Se modifican o se tocan datos PCI. Los datos PCI son todos lo que tienen que ver con el PAN (Primary Account Number - Numero Principal de la Tarjeta ) de las tarjetas. Si se modifican o se tocan datos privados y/o confidenciales según el numeral 9.8.4 de la política de seguridad de la información.?
Pruebas de EXCEPCIÓN |  | Exposición (SI / NO)
Es un evento anormal que ocurre durante la ejecución de un método y que se maneja explícitamente a través del lanzamiento de una excepción. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de CONFIGURACIÓN |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de hardware?
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de software base?
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
Pruebas de DESEMPEÑO |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
SELECCIÓN TIPOS DE PRUEBAS A REALIZAR
PLATAFORMA 5:
TIPOS DE PRUEBAS |  |  | RECOMENDACIÓN (PROYECTOS / MANTENIMIENTOS) | JUSTIFICACIÓN
Pruebas SMOKE: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Es un testing rápido que se realiza no tanto para encontrar bugs sino para asegurarse que la funcionalidad básica del software o de una parte del software se comporta correctamente. SIEMPRE DEBEN REALIZARSE. |  | SI | X
Pruebas FUNCIONALES: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Estas pruebas confirman que los requisitos para un uso específico previsto han sido satisfactorios (Validación). POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de REGRESIÓN: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Pruebas que intentan descubrir las causas de nuevos errores, inducidos por cambios recientemente realizados en partes de la aplicación. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de CARGA: |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
Concurrencia (alto número de usuarios susceptible de estar realizando el proceso de negocio de manera concurrente)
Previsión de picos transaccionales
Pruebas de SEGURIDAD |  | EXPOSICIÓN (SI / NO)
¿Diferentes niveles de accesibilidad a la información? |  |  |  | Siempre debe justificar su selecció, ya sea SI ó NO
¿Se modifican o se tocan datos PCI. Los datos PCI son todos lo que tienen que ver con el PAN (Primary Account Number - Numero Principal de la Tarjeta ) de las tarjetas. Si se modifican o se tocan datos privados y/o confidenciales según el numeral 9.8.4 de la política de seguridad de la información.?
Pruebas de EXCEPCIÓN |  | Exposición (SI / NO)
Es un evento anormal que ocurre durante la ejecución de un método y que se maneja explícitamente a través del lanzamiento de una excepción. POR DEFECTO DEBEN REALIZARSE, SI SEGÚN SU CRITERIO NO SE DEBEN REALIZAR, JUSTIFIQUE SU ELECCIÓN. |  | SI | X
Pruebas de CONFIGURACIÓN |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de hardware?
¿El cambio debe ser probado en varios tipos de configuraciones de software base?
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
Pruebas de DESEMPEÑO |  | Exposición (SI / NO)
¿El cambio pertenece a la plataforma de Dispositivos?
Note on E15: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on E18: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on F18: Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
Note on B22: Pruebas que deben ser realizadas en diferentes combinaciones de ambientes.
Note on E23: Se ejecuta este tipo de prueba alguno de los criterios se cumple.
Note on E27: Se ejecuta este tipo de prueba si el criterio se cumple (pertenece a la platafomra de dispositivos).
Note on E39: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on F39: Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
Note on E42: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on F42: Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
Note on B46: Pruebas que deben ser realizadas en diferentes combinaciones de ambientes.
Note on E47: Se ejecuta este tipo de prueba alguno de los criterios se cumple.
Note on E51: Se ejecuta este tipo de prueba si el criterio se cumple (pertenece a la platafomra de dispositivos).
Note on E63: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on E66: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on F66: Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
Note on B70: Pruebas que deben ser realizadas en diferentes combinaciones de ambientes.
Note on E71: Se ejecuta este tipo de prueba alguno de los criterios se cumple.
Note on E75: Se ejecuta este tipo de prueba si el criterio se cumple (pertenece a la platafomra de dispositivos).
Note on E87: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on E90: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on F90: Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
Note on B94: Pruebas que deben ser realizadas en diferentes combinaciones de ambientes.
Note on E95: Se ejecuta este tipo de prueba alguno de los criterios se cumple.
Note on E99: Se ejecuta este tipo de prueba si el criterio se cumple (pertenece a la platafomra de dispositivos).
Note on E111: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on E114: Se ejecuta este tipo de prueba si alguno de los dos criterios se cumplen.
Note on F114: Siempre debe justificar su selección, ya sea SI ó NO
Note on B118: Pruebas que deben ser realizadas en diferentes combinaciones de ambientes.
Note on E119: Se ejecuta este tipo de prueba alguno de los criterios se cumple.
Note on E123: Se ejecuta este tipo de prueba si el criterio se cumple (pertenece a la platafomra de dispositivos).

## Estimación
MAI | Prestación de Actividades de Calidad de TI
MATRIZ DE ESTIMACIÓN TAREAS DE CALIDAD
PLATAFORMA 1: | WMB-IFX-DATAPOWER
1.- PLAN Y ESTRATEGIA
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Estrategia de Pruebas | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1.6667
Planeación Detallado de Pruebas | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 1.6667
TOTAL HORAS ESTRATEGIA | [9 empty] | 3.3333
2.- DISEÑO
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Identificar casos de prueba | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 2.1667
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
requerimiento 1 | [27 empty] | 9.3417
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba |  |  |  |  | 11 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 9.3417
requerimiento 2 | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS DISEÑO | [27 empty] | 11.5083
TOTAL HORAS ESTRATEGIA Y DISEÑO | [27 empty] | 14.8417
3.- EJECUCIÓN
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
RQ1 | [27 empty] | 15.6733
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) |  |  |  |  | 22 | [11 empty] | 2 | [10 empty] | 7.8367
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) |  |  |  |  | 22 | [11 empty] | 2 | [10 empty] | 7.8367
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
RQ2 | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
RQ3 | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
Ejecución Otras
Actividad | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2 | [8 empty] | CICLO 3
| Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS
Verificación / adecuación de ambientes | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1.6667 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1.6667 | [8 empty] | 0
Gestión de defectos | 1 |  | 3 |  | 4 |  | 2.1667 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1.6667 | [8 empty] | 0
Actividades de Despliegue en ejecución | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1.6667 |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 1.6667 | [8 empty] | 0
Soporte a Pruebas de Usuario Final | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2.6667 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 2.6667 | [8 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 1 | [14 empty] | 13.3367
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 2 | [14 empty] | 12.8367
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 3 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Pruebas de Reverso | [14 empty] | 0
[13 empty] | Horas de Soporte | [14 empty] | 5.3333
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Mejor escenario -> 1 CICLO | [14 empty] | 28.1783
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Escenario Medio -> 2 CICLOS | [14 empty] | 41.015
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Peor Escenario -> 3 CICLOS | [14 empty] | 41.015
PLATAFORMA 2:
1.- PLAN Y ESTRATEGIA
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Estrategia de Pruebas | [9 empty] | 0
Planeación Detallado de Pruebas | [9 empty] | 0
TOTAL HORAS PLANEACIÓN | [9 empty] | 0
2.- DISEÑO
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Identificar casos de prueba | [9 empty] | 0
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 RQ23880 | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS DISEÑO | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS ESTRATEGIA Y DISEÑO | [27 empty] | 0
3.- EJECUCIÓN
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 RQ23880 | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación 2>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación 3>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
Ejecución Otras
Actividad | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2 | [8 empty] | CICLO 3
| Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS
Verificación / adecuación de ambientes | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Gestión de defectos | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Actividades de Despliegue en ejecución | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Soporte a Pruebas de Usuario Final | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 1 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 2 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 3 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Pruebas de Reverso | [14 empty] | 0
[13 empty] | Horas de Soporte | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Mejor escenario -> 1 CICLO | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Escenario Medio -> 2 CICLOS | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Peor Escenario -> 3 CICLOS | [14 empty] | 0
PLATAFORMA 3:
1.- PLAN Y ESTRATEGIA
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Estrategia de Pruebas | [9 empty] | 0
Planeación Detallado de Pruebas | [9 empty] | 0
TOTAL HORAS PLANEACIÓN | [9 empty] | 0
2.- DISEÑO
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Identificar casos de prueba | [9 empty] | 0
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS DISEÑO | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS ESTRATEGIA Y DISEÑO | [27 empty] | 0
3.- EJECUCIÓN
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 <<Descripción Agrupación 1>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación 2>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación 3>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
Ejecución Otras
Actividad | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2 | [8 empty] | CICLO 3
| Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS
Verificación / adecuación de ambientes | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Gestión de defectos | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Actividades de Despliegue en ejecución | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Soporte a Pruebas de Usuario Final | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 1 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 2 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 3 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Pruebas de Reverso | [14 empty] | 0
[13 empty] | Horas de Soporte | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Mejor escenario -> 1 CICLO | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Escenario Medio -> 2 CICLOS | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Peor Escenario -> 3 CICLOS | [14 empty] | 0
PLATAFORMA 4:
1.- PLAN Y ESTRATEGIA
TOTAL
Estrategia de Pruebas | [9 empty] | 0
Planeación Detallado de Pruebas | [9 empty] | 0
TOTAL HORAS PLANEACIÓN | [9 empty] | 0
2.- DISEÑO
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Identificar casos de prueba | [9 empty] | 0
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS DISEÑO | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS ESTRATEGIA Y DISEÑO | [27 empty] | 0
3.- EJECUCIÓN
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 <<Descripción Agrupación 1>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación 2>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación 3>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
Ejecución Otras
Actividad | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2 | [8 empty] | CICLO 3
| Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS
Verificación / adecuación de ambientes | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Gestión de defectos | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Actividades de Despliegue en ejecución | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Soporte a Pruebas de Usuario Final | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 1 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 2 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 3 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Pruebas de Reverso | [14 empty] | 0
[13 empty] | Horas de Soporte | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Mejor escenario -> 1 CICLO | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Escenario Medio -> 2 CICLOS | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Peor Escenario -> 3 CICLOS | [14 empty] | 0
PLATAFORMA 5:
1.- PLAN Y ESTRATEGIA
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Estrategia de Pruebas | [9 empty] | 0
Planeación Detallado de Pruebas | [9 empty] | 0
TOTAL HORAS PLANEACIÓN | [9 empty] | 0
2.- DISEÑO
| Mejor Caso |  |  | Caso Esperado |  |  | Peor Caso |  |  | TOTAL
Identificar casos de prueba | [9 empty] | 0
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación>> | [27 empty] | 0
Rediseño de casos de prueba | [27 empty] | 0
Diseñar nuevos casos de prueba | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS DISEÑO | [27 empty] | 0
TOTAL HORAS ESTRATEGIA Y DISEÑO | [27 empty] | 0
3.- EJECUCIÓN
Número de Casos de Prueba | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | TOTAL HORAS
| A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
AGRUPACIÓN 1 <<Descripción Agrupación 1>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 2 <<Descripción Agrupación 2>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
AGRUPACIÓN 3 <<Descripción Agrupación 3>> | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo1 (EJECUCIÓN DE PRUEBAS) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 2 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES) | [27 empty] | 0
Ejecución Ciclo 3 (REGRESIÓN Y VERIFICACIÓN DE ERRORES FASE 2) | [27 empty] | 0
Ejecución Otras
Actividad | CICLO 1 | [8 empty] | CICLO 2 | [8 empty] | CICLO 3
| Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS |  |  | Mejor Caso |  | Esperado |  | Peor |  | TOTAL HORAS
Verificación / adecuación de ambientes | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Gestión de defectos | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Actividades de Despliegue en ejecución | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Soporte a Pruebas de Usuario Final | [6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 1 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 2 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Total Ejecución Ciclo 3 | [14 empty] | 0
[13 empty] | Pruebas de Reverso | [14 empty] | 0
[13 empty] | Horas de Soporte | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Mejor escenario -> 1 CICLO | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Escenario Medio -> 2 CICLOS | [14 empty] | 0
[13 empty] | ESFUERZO TOTAL Peor Escenario -> 3 CICLOS | [14 empty] | 0
Note on B5: Escoger de la Lista Desplegable
Note on C7: Número de horas escenario optimista
Note on F7: Número de horas escenario esperado
Note on I7: Número de horas escenario pesimista
Note on L7: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on L9: Aplica sólo para Proyectos
Note on C12: Número de horas escenario optimista
Note on F12: Número de horas escenario esperado
Note on I12: Número de horas escenario pesimista
Note on L12: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on AD14: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B16: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B19: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B22: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on AD28: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B30: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B34: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B38: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on C60: Número de horas escenario optimista
Note on F60: Número de horas escenario esperado
Note on I60: Número de horas escenario pesimista
Note on L60: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on C65: Número de horas escenario optimista
Note on F65: Número de horas escenario esperado
Note on I65: Número de horas escenario pesimista
Note on L65: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on AD67: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B69: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B72: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B75: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on AD81: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B83: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B87: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B91: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on C113: Número de horas escenario optimista
Note on F113: Número de horas escenario esperado
Note on I113: Número de horas escenario pesimista
Note on L113: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on C118: Número de horas escenario optimista
Note on F118: Número de horas escenario esperado
Note on I118: Número de horas escenario pesimista
Note on L118: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on AD120: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B122: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B125: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B128: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on AD134: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B136: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B140: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B144: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on C166: Número de horas escenario optimista
Note on F166: Número de horas escenario esperado
Note on I166: Número de horas escenario pesimista
Note on L166: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on C171: Número de horas escenario optimista
Note on F171: Número de horas escenario esperado
Note on I171: Número de horas escenario pesimista
Note on L171: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on AD173: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B175: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B178: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B181: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on AD187: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B189: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B193: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B197: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on C219: Número de horas escenario optimista
Note on F219: Número de horas escenario esperado
Note on I219: Número de horas escenario pesimista
Note on L219: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on C224: Número de horas escenario optimista
Note on F224: Número de horas escenario esperado
Note on I224: Número de horas escenario pesimista
Note on L224: Total esfuerzo calculado con la formula de pert ajustado (Mejor caso + 3*Caso Esperado+ 2*Peor Caso)/6
Note on AD226: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B228: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B231: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B234: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on AD240: Se calcula multiplicando el numero de casos de pruebas por las constantes establecidas en la hoja de constantes para cada tipio de prueba y complejidad.
Note on B242: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B246: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.
Note on B250: Agrupación, grupo de requerimientos, módulos, etc.

## Constantes
Prestación de Actividades de Calidad de TI
MATRIZ DE ESTIMACIÓN TAREAS DE CALIDAD
| PLATAFORMA 1 |  | CONSTANTES MULTIPLICADORAS - POR TIPO DE PRUEBA Y COMPLEJIDAD - PLATAFORMA 1 | [26 empty] | PLATAFORMA
| WMB-IFX-DATAPOWER |  | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | BANCA MÓVIL
| ACTIVIDAD |  | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | PYC-CONVENIOS
WMB-IFX-DATAPOWERRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.33333 | 0.21667 | 0.15833 | 1.0833 | 0.61667 | 0.35 | 0.54167 | 0.31833 | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.26167 | 0.17717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SISTEMA UNICO
WMB-IFX-DATAPOWERDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.79167 | 0.56667 | 0.40833 | 1.3333 | 0.79167 | 0.79167 | 0.875 | 0.61667 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0.63333 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WMB-IFX-DATAPOWER
WMB-IFX-DATAPOWEREjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.54167 | 0.4 | 0.175 | 0.55667 | 0.31833 | 0.17667 | 0.425 | 0.275 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0.41667 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOLUCIONES DE VIDEO
WMB-IFX-DATAPOWERPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | APTRA VISION
CERRADURAS
| PLATAFORMA 2 |  | CONSTANTES MULTIPLICADORAS - POR TIPO DE PRUEBA Y COMPLEJIDAD - PLATAFORMA 2 | [26 empty] | POS
| 0 |  | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | ADM-EFECTIVO
| ACTIVIDAD |  | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | CAJEROS
0Rediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | INTERNET
0Diseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | PORTALES
0Ejecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | DIGIPASS
0Pruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | PSE
POSTILION-LOADSET
| PLATAFORMA 3 |  | CONSTANTES MULTIPLICADORAS - POR TIPO DE PRUEBA Y COMPLEJIDAD - PLATAFORMA 3 | [26 empty] | POSTILION-OFFICE
| 0 |  | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | POSTILION-REALTIME
| ACTIVIDAD |  | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | CORE-PASARELA
0Rediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | POSTILION-POSTVIEW
0Diseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ICBS
0Ejecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | BI
0Pruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | HPOO
AVALORA
| PLATAFORMA 4 |  | CONSTANTES MULTIPLICADORAS - POR TIPO DE PRUEBA Y COMPLEJIDAD - PLATAFORMA 4 | [26 empty] | PORTAL DE PAGOS
| 0 |  | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP |  |  | GOANYWHERE
| ACTIVIDAD |  | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
0Rediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0Diseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0Ejecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0Pruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| PLATAFORMA 5 |  | CONSTANTES MULTIPLICADORAS - POR TIPO DE PRUEBA Y COMPLEJIDAD - PLATAFORMA 5
| 0 |  | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP
| ACTIVIDAD |  | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
0Rediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0Diseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0Ejecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0Pruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Base_Constantes (hidden)
Prestación de Actividades de Calidad de TI
MATRIZ DE ESTIMACIÓN TAREAS DE CALIDAD
PLATAFORMA |  |  | ACTIVIDAD |  | P.SMOKE |  |  | P.FUNC |  |  | P.REGRE. |  |  | P. CARGA |  |  | P.SEGUR. |  |  | P.EXCEP. |  |  | P.CONFIG. |  |  | P.AUTOMAT |  |  | P.DESEMP
[5 empty] | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B | A | M | B
BANCA MÓVIL | BANCA MÓVIL | BANCA MÓVILRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.3 | 0.26667 | 0.23333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0
| BANCA MÓVIL | BANCA MÓVILDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.25 | 0.2 | 0.16667 | 0.36667 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.36667 | 0.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
| BANCA MÓVIL | BANCA MÓVILEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.3 | 0.2 | 0.13333 | 0.33333 | 0.25 | 0.16667 | 0.3 | 0.2 | 0.13333 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0
| BANCA MÓVIL | BANCA MÓVILPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PYC-CONVENIOS | PYC-CONVENIOS | PYC-CONVENIOSRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0.29167 | 0.18056 | 0.18056 | 0.26389 | 0.26389 | 0.15278 | 0 | 0 | 0
| PYC-CONVENIOS | PYC-CONVENIOSDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.80556 | 0.54167 | 0.375 | 0.75 | 0.54167 | 0.375 | 0.55556 | 0.40278 | 0.34722 | 0.55556 | 0.40278 | 0.34722 | 0.55556 | 0.40278 | 0.34722 | 0.55556 | 0.40278 | 0.34722 | 0.23611 | 0.25 | 0.20833 | 0.26389 | 0.26389 | 0.15278 | 0 | 0 | 0
| PYC-CONVENIOS | PYC-CONVENIOSEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0.63889 | 0.43056 | 0.43056 | 0.094444 | 0.094444 | 0.080556 | 0 | 0 | 0
| PYC-CONVENIOS | PYC-CONVENIOSPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SISTEMA UNICO | SISTEMA UNICO | SISTEMA UNICORediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA UNICO | SISTEMA UNICODiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.58 | 0.33 | 0.17 | 0.58 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA UNICO | SISTEMA UNICOEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.83 | 0.42 | 2 | 1 | 0.7 | 0.83 | 0.67 | 0.33 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SISTEMA UNICO | SISTEMA UNICOPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 4.5 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
WMB-IFX-DATAPOWER | WMB-IFX-DATAPOWER | WMB-IFX-DATAPOWERRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.33333 | 0.21667 | 0.15833 | 1.0833 | 0.61667 | 0.35 | 0.54167 | 0.31833 | 0.31833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.26167 | 0.17717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WMB-IFX-DATAPOWER | WMB-IFX-DATAPOWERDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.79167 | 0.56667 | 0.40833 | 1.3333 | 0.79167 | 0.79167 | 0.875 | 0.61667 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79167 | 0.63333 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WMB-IFX-DATAPOWER | WMB-IFX-DATAPOWEREjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.54167 | 0.4 | 0.175 | 0.55667 | 0.31833 | 0.17667 | 0.425 | 0.275 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56667 | 0.41667 | 0.26833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WMB-IFX-DATAPOWER | WMB-IFX-DATAPOWERPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
SOLUCIONES DE VIDEO | SOLUCIONES DE VIDEO | SOLUCIONES DE VIDEORediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.185 | 0.42667 | 0.26167 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34333 | 0.26167 | 0.185 | 0.34333 | 0.26167 | 0.185 | 0.26167 | 0.185 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLUCIONES DE VIDEO | SOLUCIONES DE VIDEODiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.32833 | 0.25 | 0.185 | 0.55 | 0.26167 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34333 | 0.26167 | 0.185 | 0.34333 | 0.26167 | 0.185 | 0.34333 | 0.26167 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLUCIONES DE VIDEO | SOLUCIONES DE VIDEOEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.35833 | 0.25 | 0.185 | 0.62333 | 0.37333 | 0.26167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.26167 | 0.185 | 0.42667 | 0.34333 | 0.26167 | 0.42667 | 0.34333 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SOLUCIONES DE VIDEO | SOLUCIONES DE VIDEOPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 4 | 2.5 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
APTRA VISION | APTRA VISION | APTRA VISIONRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.5 | 0.33 | 0.25 | 0.65 | 0.58 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.41 | 0.33 | 0.66 | 0.58167 | 0.39167 | 0.5 | 0.41 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APTRA VISION | APTRA VISIONDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.52 | 0.4 | 0.33 | 0.72 | 0.66 | 0.46 | 0.39 | 0.28 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0.5 | 0.41 | 0.72 | 0.66 | 0.46 | 0.65 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APTRA VISION | APTRA VISIONEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.62 | 0.5 | 0.26 | 1.9333 | 0.8 | 0.5 | 0.66 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.66 | 0.41 | 1 | 0.72 | 0.5 | 1.5 | 0.66 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| APTRA VISION | APTRA VISIONPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 8.5 | 4 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CERRADURAS | CERRADURAS | CERRADURASRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.29429 | 0.22286 | 0.15429 | 0.33333 | 0.16667 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.29429 | 0.22286 | 0.15429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERRADURAS | CERRADURASDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.28 | 0.22286 | 0.15429 | 0.33333 | 0.16667 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0.26833 | 0.183 | 0.29429 | 0.22286 | 0.15429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERRADURAS | CERRADURASEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.34333 | 0.26267 | 0.18017 | 0.34333 | 0.26267 | 0.18017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34333 | 0.26267 | 0.18017 | 5.4286 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CERRADURAS | CERRADURASPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 4 | 2 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POS | POS | POSRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POS | POSDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.37333 | 0.26833 | 0.183 | 0.37333 | 0.26833 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37333 | 0.26833 | 0.183 | 0.37333 | 0.26833 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POS | POSEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.25267 | 0.092167 | 0.046833 | 0.34333 | 0.26267 | 0.18017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25267 | 0.092167 | 0.046833 | 0.25267 | 0.092167 | 0.046833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POS | POSPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 3 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ADM-EFECTIVO | ADM-EFECTIVO | ADM-EFECTIVORediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.70667 | 0.595 | 0.42667 | 0.29429 | 0.22286 | 0.15429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADM-EFECTIVO | ADM-EFECTIVODiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.26833 | 0.183 | 0.10517 | 0.70667 | 0.595 | 0.46 | 0.29429 | 0.22286 | 0.15429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADM-EFECTIVO | ADM-EFECTIVOEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.505 | 0.37333 | 0.26167 | 1.9583 | 0.71667 | 0.555 | 0.505 | 0.37333 | 0.26167 | 0.65167 | 0.42667 | 0.34333 | 0.34333 | 0.26267 | 0.18017 | 1.9583 | 0.71667 | 0.555 | 5.4286 | 4.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADM-EFECTIVO | ADM-EFECTIVOPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 4 | 2 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CAJEROS | CAJEROS | CAJEROSRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAJEROS | CAJEROSDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAJEROS | CAJEROSEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.525 | 0.315 | 0.21 | 4.5 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAJEROS | CAJEROSPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 8.5 | 4 | 2.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
INTERNET | INTERNET | INTERNETRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.26667 | 0.21333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| INTERNET | INTERNETDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.42667 | 0.32 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| INTERNET | INTERNETEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.85333 | 0.53333 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0
| INTERNET | INTERNETPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PORTALES | PORTALES | PORTALESRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.21 | 0.105 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| PORTALES | PORTALESDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.525 | 0.315 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| PORTALES | PORTALESEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.25 | 0.16667 | 0.1 | 0.33 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.16667 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.315 | 0.21 | 0.33 | 0.25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0
| PORTALES | PORTALESPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
DIGIPASS | DIGIPASS | DIGIPASSRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.093333 | 0.065 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| DIGIPASS | DIGIPASSDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.093333 | 0.065 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| DIGIPASS | DIGIPASSEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.58333 | 0.33333 | 0.16667 | 0.66667 | 0.41667 | 0.25 | 0.58333 | 0.33333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.093333 | 0.065 | 0.66667 | 0.41667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0
| DIGIPASS | DIGIPASSPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PSE | PSE | PSERediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.25167 | 0.22833 | 0.16833 | 0.41167 | 0.29167 | 0.16333 | 1.17 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.093333 | 0.065 | 0.054667 | 0.039833 | 0.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSE | PSEDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.55333 | 0.32167 | 0.28833 | 0.57833 | 0.33167 | 0.13833 | 1.17 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.093333 | 0.065 | 0.065333 | 0.042167 | 0.037333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSE | PSEEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.31667 | 0.21667 | 0.15833 | 0.31667 | 0.21667 | 0.11875 | 1.17 | 0.56 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0.093333 | 0.065 | 0.062333 | 0.038167 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PSE | PSEPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POSTILION-LOADSET | POSTILION-LOADSET | POSTILION-LOADSETRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.41 | 0.23 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.21 | 0.66 | 0.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-LOADSET | POSTILION-LOADSETDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.33 | 0.16 | 0.38 | 0.26 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0.43 | 0.31 | 1 | 0.66 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-LOADSET | POSTILION-LOADSETEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.41 | 0.3 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-LOADSET | POSTILION-LOADSETPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 8 | 4 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POSTILION-OFFICE | POSTILION-OFFICE | POSTILION-OFFICERediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-OFFICE | POSTILION-OFFICEDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-OFFICE | POSTILION-OFFICEEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-OFFICE | POSTILION-OFFICEPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POSTILION-REALTIME | POSTILION-REALTIME | POSTILION-REALTIMERediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-REALTIME | POSTILION-REALTIMEDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-REALTIME | POSTILION-REALTIMEEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.58 | 0.41 | 0.25 | 0.58 | 0.41 | 0.25 | 0.58 | 0.41 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.29 | 0.18 | 3 | 2 | 1
| POSTILION-REALTIME | POSTILION-REALTIMEPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
CORE-PASARELA | CORE-PASARELA | CORE-PASARELARediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.26667 | 0.21333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| CORE-PASARELA | CORE-PASARELADiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.53333 | 0.42667 | 0.32 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| CORE-PASARELA | CORE-PASARELAEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.25 | 0.16667 | 0.1 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.16667 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0.85333 | 0.53333 | 0.66667 | 0.41667 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0
| CORE-PASARELA | CORE-PASARELAPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
POSTILION-POSTVIEW | POSTILION-POSTVIEW | POSTILION-POSTVIEWRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-POSTVIEW | POSTILION-POSTVIEWDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-POSTVIEW | POSTILION-POSTVIEWEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.21 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTILION-POSTVIEW | POSTILION-POSTVIEWPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
ICBS | ICBS | ICBSRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.34722 | 0.34722 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ICBS | ICBSDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 0.16 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.55556 | 0.40278 | 0.34722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ICBS | ICBSEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.5 | 0.25 | 0.11 | 0.5 | 0.25 | 0.11 | 0.5 | 0.25 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.59722 | 0.54167 | 0.54167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ICBS | ICBSPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
BI | BI | BIRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BI | BIDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BI | BIEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.67 | 0.33 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BI | BIPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 7 | 3.5 | 2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
HPOO | HPOO | HPOORediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPOO | HPOODiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPOO | HPOOEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.5 | 0.33 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HPOO | HPOOPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 5 | 3 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
AVALORA | AVALORA | AVALORARediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AVALORA | AVALORADiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AVALORA | AVALORAEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.42 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0.33 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AVALORA | AVALORAPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 4 | 3 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
PORTAL DE PAGOS | PORTAL DE PAGOS | PORTAL DE PAGOSRediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0.21 | 0.105 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| PORTAL DE PAGOS | PORTAL DE PAGOSDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0.525 | 0.315 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.16667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0
| PORTAL DE PAGOS | PORTAL DE PAGOSEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.33333 | 0.16667 | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0.315 | 0.21 | 0.41667 | 0.25 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0.25 | 0.17 | 0 | 0 | 0
| PORTAL DE PAGOS | PORTAL DE PAGOSPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 9 | 5 | 3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
GOANYWHERE | GOANYWHERE | GOANYWHERERediseño de casos de prueba | Rediseño de casos de prueba |  | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GOANYWHERE | GOANYWHEREDiseñar nuevos casos de prueba | Diseñar nuevos casos de prueba |  | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GOANYWHERE | GOANYWHEREEjecución Casos de Prueba | Ejecución Casos de Prueba |  | 0.66 | 0.41 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.16 | 0.66 | 0.41 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GOANYWHERE | GOANYWHEREPruebas de Reverso | Pruebas de Reverso |  | 4 | 3 | 1.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
39.6